## Peran Tim
Nama Anggota | Peran dalam Tim | Tugas dan Tanggung Jawab
Kurnia Ramadani | Analisis Kebutuhan Sistem (UX Research / Bussiness Analyst) | - Menyusun problem statement dan latar belakang proyek - Membuat user journey map - Menyusun analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional
Audrey Kurvanka | Desainer Pengalaman Pengguna (UX Designer / User Research) | - Melakukan riset pengguna - Membuat persona berdasarkan hasil riset - Membuat peta empati (empathy map) - Melakukan evaluasi heuristik terhadap desain wireframe
Agnes Gabriela Putri Winata | Desainer Antarmuka & Manajer Projek (UI Designer & Project Manager) | - Mendesain wireframe lo-fi dan layout sistem di Figma - Menyusun dokumen project management (timeline, Gantt chart, pembagian peran, tools) - Menulis draft jurnal ilmiah

## Tools
Tools Yang Digunakan | Fungsi
Figma | Membuat Wireframe dan Prototype
GitHub | Menyimpan dan mengelola semua artefak proyek yang ada dalam repository
Google Form | Mengumpulkan data riset user (dalam bentuk kuisioner)
Google Docs / Microsoft Word | Menulis laporan, problem statement, dan draft jurnal ilmiah, Membuat analisis kebutuhan
Google Sheets / Microsoft Excel | Membuat Gantt Chart, timeline proyek, dan evaluasi heuristik

## Gant Chart
TASK | Week 2 |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni
| Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2
Persiapan proyek | bar: Week 2 Week 3 to Maret Week 2
Riset Pengguna | bar: Maret Week 3 to April Week 1
Sintesis riset dan pesona | bar: Maret Week 4 to April Week 1
Penyusunan sketsa dan Wireframe | bar: April Week 1
Penyusunan laporam dan draft jurnal | bar: April Week 2 to April Week 4
Revisi Wireframe | bar: Mei Week 1
Penyelesaian draft jurnal | bar: Mei Week 2
Prototype awal | bar: Mei Week 3
Penyempurnaa Prototype | bar: Mei Week 4
Quality control | bar: Juni Week 1
Evaluasi Proyek | bar: Juni Week 2